## チェックシート
工事検査チェックシート
工事部長
住宅所有者・連絡先 | [6 empty] | 様 |  | 連絡先
担当営業 | [6 empty] | 担当CＣ | [5 empty] | 工事監理者
建築許可番号 | [6 empty] | 許可年月日
JIO登録番号 | [5 empty] | ＪＨＳ登録番号 | [6 empty] | ＴＭ
敷地面積 |  |  |  | ㎡ |  | 延べ床面積 |  |  | #REF!
構造・階数 |  | 木造 |  | 階建
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
仮設 | １、現地調査 | [9 empty] | 要
工事 | 境界杭の確認 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | あるかないか。割れていないか、欠けていないか、傾いていないか、動きやすいか
| 敷地接道を確認 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要 | 前面道路の幅メジャーで測定確認、レッカー進入路地図に赤ペンで記入確認
| 現状レベル測定 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 測定ポイントは4角中心道路中心ブロックなど | 要
| 仮設計画図作成 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 道路面はフェンスになっているか、確認看板が見やすいか、鉄板敷くべきかプラ板でよいか、トイレ・ガードラック位置は適切か | 要
| 電線カバーの設置 |  | 有 | 無 |  | ※中電・ＮＴＴ・各ケーブル会社 |  |  |  | 目視 |  | 建物に当たらないか、レッカーに支障ないか、高圧線の電話
| 障害物の確認 |  | 有 | 無 |  | ※高圧線・電柱・電線 |  |  |  | 目視 |  | 建物に当たらないか、レッカーに支障ないか
| 隣地との高低差を確認 |  | 有 | 無 |  | ※高基礎・残土処理の有無 | [5 empty] | 先行土留めが必要か
| 給水引き込み |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | 径の確認
| 水道メーターはあるか |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | 径の確認 メーターの引き込みがされているかどうか
| 下水引込み |  | 有 | 無 | [7 empty] | あるかないか。無い場合の手配
| 電気引込可能か |  | 有 | 無 |  | ※延長敷地の場合、すっきりポール | [5 empty] | 電柱はあるか、中継ポールは必要か
| 雨水放流先 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 側溝の形状 GLとの差 深さ 幅などの数値
| 工事駐車場を確認 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 敷地内に作業車が停まるか、なければ近隣にて捜せるか
| 近隣挨拶の確認 |  | 有 | 無 |  | ※最低向い側・両隣３件は、挨拶に伺う。 | [5 empty] | 最低向こう３軒両隣 着工 解体 改良前には挨拶を行う
| 仮設水道・電気の設置 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 建築確認が下りたら速やかに手配する
| 浄化槽勾配確認・先行施工確認 |  | 良 | 否
| ﾌﾟﾚｶｯﾄ図面の確認 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 最終図面との照らし合わせを行う | 要
| 基礎図面の確認 |  | 有 | 無 | [8 empty] | 要
| 建材メーカー・大工さんとの打合せ |  | 有 | 無 | [7 empty] | 建材メーカーと大工さんとの３者打合せ 土台施工日にサッシ搬入日 上棟後の材料納品 図面注意点
| サッシメーカーの打合せ |  | 有 | 無 | [7 empty] | ネット発注システム リーダーの最終チエック必要。本契約後７日以内に提出後発注とする
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
先行 | 工事図面の確認 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 先行土留めの有無 深基礎の有無 | 要
土留 | 工事工程の確認 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 工事期間の確認
| 設計ＧＬの確認 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 仕上がりを基準にGL設定するため特に確認なし
| 埋戻の土は良いか |  | 良 | 否 | [7 empty] | 工事前に業者に写真撮影依頼
| 埋戻の30㎝毎の転圧 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 工事前に業者に写真撮影依頼 重機の踏み潰し
| 完了報告書写真等 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 工事前に業者に写真撮影依頼 | 要
| 外構図面の確認 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 駐車場位置の確認
地鎮祭 | 位置だし（地縄） |  | 有 | 無 | [7 empty] | 配置図を見て基準点の位置どおりに建物外周に縄を張ったか
| ＧＬの確認 |  | 有 | 無 |  | □その他（ |  |  | ） |  |  | GLをお客様に再度確認してもらう
| 神主さんの手配 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 工務が地鎮祭の依頼２週間前が目安
| ﾃﾝﾄ・お神酒・椅子 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 人数分の椅子は用意したか お神酒に施主様名が入っているか 草取り シート
| 工程表の有無 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 基本確認申請が下りていれば提出の事 | 要
| 配置の変更の有無 |  | 有 | 無 |  | ※なわばり時確認事項及び配置確認書 | [5 empty] | お客様立会いのもとにお客様の指差し写真を撮影したか | 要
| ブログ(工事日記）の了解 |  | 良 | 否 | [7 empty] | お客様への顔出し了承確認する
確認 | 建築確認申請はおりているか |  | 良 | 否 | [7 empty] | 設計士からコーディネーターに連絡もらう メールで | 要
地盤 | 調査は可能か |  | 良 | 否 | [7 empty] | 土地決裁・先行土留は完了したか。配置図が決まったらコーディネーターから工務へ調査依頼がくる
改良 | 調査日は |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 調査依頼書参照
| 調査方法・調査数 |  | スウェーデン式サウンディング（SS）試験 |  |  |  | 調査数 |  | ５箇所 |  |  | スウエーデン式 ５箇所
| 報告書の確認 |  | 報告書 | 有 |  |  | 無 |  |  |  |  | 結果の確認を３日以内にしたか | 要
| 地盤補強の有無 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 有りの場合、改良の手配をしたか？ 残土をどうするか業者と話あったか？
| 改良方法 |  | □表層改良 □柱状改良 □鋼管杭 □その他 | [6 empty] | 図面 |  | 柱状か鋼管杭か砕石かお客様に選んでもらう。３種の見積をとる(結果参照）
| GL・配置の打合せ |  | 有 | 無 | [7 empty] | 最終図面での打ち合わせをしたか 壁面後退 セットバック
| 改良工事日 |  | □表層改良 |  |  | 層圧 |  |  | ｍ |  |  | 日程打ち合わせをしたか
| 月 | 日 | □柱状改良 |  |  | 杭径 |  |  | ｃｍ
|  |  | □鋼管杭 |  |  | 本数 |  |  | 本 |  |  | 結果参照
[6 empty] | 杭長 |  |  | ｍ |  |  | 結果参照
| 完了報告書 |  | 有 | 無 | [7 empty] | WEBにアクセスも可能。重要書類の保管場所に保管されている | 要
仮設 | 仮設の設置状況 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | 仮設トイレなどの位置は適切か 近隣配慮が一番。且つ資材置き場との関連で一番邪魔にならないところ
地業 | 建物配置の確認→ |  | 有 | 無 |  | 基礎業者との確認サイン | [5 empty] | 基本鉄筋を組み始める前には業者と確認する事 | 要
| ＧＬ・BMの確認→ |  | 有 | 無 |  | 基礎業者との確認サイン | [5 empty] | 掘り始める前に必ず業者と確認すること | 要
| 地業 |  | □砕石 |  |  | □その他（ |  |  | ） |  |  | １０cm確保されていたか
| 転圧 |  | 良 | 否 |  |  | ローラー |  |  | 目視 |  | サイコロの極端な沈下は見られないか
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
基礎 | 基礎の種類 |  | □ベタ基礎 | [6 empty] | 図面 |  | 特になし
|  |  | □ﾕﾆｯﾄ | □現場組 |  | □溶接 |  |  |  | 目視 |  | 現場組である
| 基礎断熱の有無 |  | 有 | 無 |  | ＊有の場合外周・内部の高さ確認 |  |  |  | 目視 |  | 有りの場合外周 内部の高さ確認
| 深基礎の有無 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | 現況レベル測定に基づいて高さを確認
| 高さ |  | 400 | ｍｍ |  | GLから | [5 empty] | 高さ400mmを確認
| 根入れの深さ |  | 250 | ｍｍ |  | （ＧＬからの深さ） |  |  |  | 目視 |  | GLから２５０mmを確認
| 防湿シートの確認 |  | 有 | 無 | [6 empty] | 要
|  |  | 重なり寸法 |  | 300 | ｍｍ以上 |  |  |  | スケール |  | 破れ・穴などがある場合はテープ処理はしてあるか(気密テープ処理が望ましい）
| 捨てコンクリートの確認 |  | 有 | 無 |  | ※表層改良の場合は、不要 |  |  |  | 目視 |  | 表層改良の場合は不要
| 鉄筋の確認 |  | JISマーク | □有 |  | □無 | 種類 |  | 異形鉄筋 | 目視 |  | JISマークを確認
| 鉄筋の間隔(縦・横） |  | 200 | ｍｍ |  | 主筋の経 | D13 |  | ｍｍ | スケール |  | スケールで200mmを確認
| 立ち上がりの位置・巾確認 |  | 200 | ｍｍ |  | 上端筋 | D13 |  |  | スケール |  | スケールで200mmを確認
|  |  | 上・下端筋 | ４０D | 以上 | 腹筋 | ４０D | 以上 |  | 目視 |  | スケールで40dを確認
| かぶり厚の確認 |  | ベース部 | 60 | ｍｍ | 立上がり部 |  | 50 | ｍｍ | スケール | 要 | スケールでベース６０mm立ち上がり５０mmを確認
| サイコロの確認 |  | 有 | 無 |  | 間隔： |  | 1 | ｍ以内 | 目視 | 要 | 間隔 1m以内を確認
| 鎮物 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 | 要 | 地鎮祭の時にお預かりしたものを防湿フィルム下に納めたか（基本建物中心に）
| 開口・コーナー補強部の確認 |  | 有 | 無 | [6 empty] | 要 | 人通口及びハンチ部の補強があるか
| スリーブ位置・補強の確認 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 | 要 | 現況を撮影
| ※スリーブ径80mm越場合 |  | ひし形に鉄筋が入っているか |  |  |  | □有 |  | □無 | 目視 |  | ひし形に鉄筋が入っているか
| 重ね継ぎ手の確認 |  | 有 | 無 | [5 empty] | スケール | 要 | 直線部分での重なりを確認
| 定着の確認 |  | 有 | 無 |  | ※４０Ｄ以上か、確認する |  |  |  | スケール | 要 | 直線部分以外の重なりを確認
|  |  | 【※ D１３⇒５２０ｍｍ |  |  | ※Ｄ１０⇒４００ｍｍ】 | [5 empty] | Ｄは鉄筋の径を表す
| 出・入隅、Ｔ・＋字型の配筋 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | 定着を確認する
| 配筋完了状況 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要 | 上記項目を全て満たしているか確認
検査 | ハウスジーメン検査（配筋） |  | 有 | 無 |  | 24 | 27 |  | 27 |  |  | 検査予約したか
| コンクリートの種類 |  | レディーミクストコンクリート |  |  | 4/24～10/2 | 3/13～4/23 10/3～11/16 |  | 1/1～3/12 11/17～12/31 |  |  | コンクリート納品書の保存
| コンクリート配合報告書 |  | 有 | 無 | [7 empty] | コンクリート納品書の保存
| 養生期間 |  |  | 日間 |  | １５℃以上 | 15℃未満～5℃以上 |  | ５℃未満～２℃以上 |  |  | コンクリート納品書の保存
| コンクリート強度確認 |  |  | KN/cm2 | [7 empty] | テストピースの必要性の確認
[6 empty] | 中３日以上 | 中５日以上 |  | 中5日以上 | 目視
| 基礎完了状況 |  | 良 | 否 |  | ジャンカ・空洞・クラック等 |  |  |  | 目視 | 要 | クラックは０．５mm以内か
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
基礎 | 【アンカーボルト】 |  | 種類 | Ｚアンカーボルト | [6 empty] | 要
|  |  | 径 | M12
|  |  | 埋込み深さ | 280 |  | ｍｍ以上 |  |  |  | スケール
|  |  | 出寸法 | 125 |  | ｍｍ |  |  |  | スケール |  | アンカーボルトは立ち上がりコンクリート打設前に固定をする
| 配置・間隔 |  | 良 | 否 | [7 empty] | ２０００㎜以内
| ホールダウン金物の位置 |  | 有 | 無 |  | 本数 |  | 本 |  |  | 要 | ３０ＫＮを超える場合基本2本で対応
|  |  | 埋込み深さ | 370 |  | ｍｍ以上 |  | ⇒金物図面 |  |  |  | 柱の芯振りによっては逃げ寸法を気を付ける・掃出しのサッシがある場合も同様
| 勝手口/ﾎﾟｰﾁの出寸法 |  | 良 | 否 | [5 empty] | スケール
| 基礎天端の不陸 |  | 良 | 否 |  | ※３ｍｍ以内
| セパ金具さび止め |  | 良 | 否
| 基礎内・外の清掃状況 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 水勾配をしっかりとっているか
| 建物周りの整地状況 |  | 良 | 否 |  | 外周１M砕石敷き
逃げ配管 | ガス逃げ配管 |  | 有 | 無
| 内部水道逃げ配管 |  | 良 | 否 |  | サドルバンドで固定されているか |  |  |  | 目視
| 貫通穴はふさいでいるか |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
躯体 | ゴミコンテナＢＯＸ設置 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 土台伏せ時には１立米のフレコン設置（木屑・石膏ボード・廃プラ・段ボール） 上棟後には設置
| 上棟前の材料搬入手配 |  | 有 | 無 |  | ※配送予定連絡表
| 鋼製束 配置 間隔 |  | 良 | 否 | [5 empty] | スケール | 要 | １０００㎜以内に設置してあるか
|  | 釘・ボンド併用 | 有 | 無 | [5 empty] | 目視
| 【基礎パッキン】 |  | 有 | 無 |  | 使用製品名：JOTO基礎パッキン | [5 empty] | 外周部は基礎パッキンロング
|  |  | 厚み ｔ＝ | 20 |  | ｍｍ |  |  |  | 目視
| 基礎パッキン設置 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | 玄関廻りには気密パッキンを使用・柱直下・継手部・ＡＢＬ・Ｌ・Ｔ・＋字型部分に設置してあるか
| 土台 配置 間隔 |  | 良 | 否 |  |  | 【シックハウス】 Ｆ★★★★ |  |  |  | 要
|  | 使用材種 | □ 桧 | □ ひば |  | □ 米栂 |  | □その他
|  | 断面寸法 | □ １０５＊１０５ｍｍ |  | □１２０＊１２０ｍｍ |  |  | □その他 |  | スケール
|  | 欠損・反り | 有 | 無
| 土台のオス側にｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| 大引き 配置 間隔 |  | 良 | 否 |  |  | ｍｍ |  |  | スケール | 要
|  | 使用材種 | 防腐米栂KD |  |  |  |  | □その他
|  | 断面寸法 |  | × |  |  | ｍｍ |  |  | スケール
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
躯体 | 【床下断熱材】 |  | 厚み | 75 | ｍｍ | 【シックハウス】 Ｆ★★★★ |  |  |  | 目視 | 要
|  |  | 材質 | EPSボード |  |  | その他：（ ） |  |  | 目視
| 床下の清掃状況 |  | 良 | 否 | [6 empty] | 要
| 1F床合板の材料 |  | 厚み ｔ＝ |  | 24 | ｍｍ | 【シックハウス】 Ｆ★★★★ |  |  | 目視
|  |  | 釘 | CN75 |  | ｍｍ
|  |  | 間隔 |  | 150 | ｍｍ |  |  |  | スケール |  | ４周釘打ち(ただし、雨などで濡れる場合があるので防水シート完了まではめくれるようにしておく）
| 養生の状況確認 |  | 良 | 有 | 否 |  |  |  |  | 目視 |  | クイックコート、ブルーシートの順に施工
| クイックコートの有無 |  | 良 | 有 | 否 |  |  |  |  | 目視 |  | 和室・浴室部レベルをあわせる
足場 | 作業主任者の表示 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視
| イメージシートの設置 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | 目立つ位置に取り付けてあるか
| 養生シートの破れ及び汚れ |  | 良 | 無 | [5 empty] | 目視
| 昇降階段の設置 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視
| 筋交い補強の設置 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視
| 壁繋ぎは適切か |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視
| 足場のぐらつき |  | 良 | 否
| 中さん等の設置 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視
| ナット等の緩み |  | 有 | 無
上 | 上棟前近隣挨拶 |  | 有 | 無
棟 | レッカー手配 |  | 有 | 無
式 | 大工さんの手配 |  | 有 | 無 |  | 上棟時の人数 |  | 人
| ルーフィングの手配 |  | 有 | 無 | [7 empty] | ガルバ屋根の場合は板金業者
| 天気の最終確認 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 雨マークがある場合は基本中止とする
| お客様への連絡 |  | 有 | 無 |  | お神酒・御札を持ってきていただく | [5 empty] | 式の中でお客様から一言があると伝えておく
天気によっては式のみを理解していただく
躯体 | 管柱 使用部材 |  | レッドウッド | [7 empty] | 要
|  | 断面寸法 | 最小径 |  | 105 | ＊ |  | 105 | ｍｍ | スケール
|  |  | 最大径 |  |  | ＊ |  |  | ｍｍ | スケール
| 土台と柱の接合金物 |  | コンパクトコーナー及びシナーコーナー | [6 empty] | 目視 | 要 | 床合板仕様との違いを注意する
| 上下階の補強金物 |  | ホールダウン金物 | [6 empty] | 目視 | 要
| 柱頭・柱脚金物 |  | 有 | 無 | [6 empty] | 要
| 【耐力壁】 | 筋交い・面材 | □ 筋交い（４５＊１０５） |  |  |  | □ 面材（ノボパン）
□ その他
|  | 使用材種 | 米松KD
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
躯体 | 筋交いチェック |  | ⇔筋交い図面 | [7 empty] | 要
| 取り付け使用金物 |  | ２倍筋交いリベロ |  |  | 柱 ：８本 |  |  |  | 目視
| 取り付けビスは適切か |  | 良 | 否 |  | 筋交い：６本
| 割れ・欠けの確認 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 筋交いの位置 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| HD金物の位置 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 短冊金物の確認 |  | 良 |  | 否 |  |  |  |  | 目視 |  | 梁せいが３００以上の場合は片側２枚づつ使用
| 面材の釘の間隔・仕様 |  | 間隔 | 内周部 |  | 200 | ｍｍ以内 |  | CN50 | スケール | 要
|  |  |  | 外周部 |  | 100 | ｍｍ以内 |  | CN50
| 面材の材料 |  | 厚み ｔ＝ | 9 |  | ｍｍ | 【シックハウス】 Ｆ★★★★
| 釘の長さ |  | L＝ | 50 |  | ｍｍ
| 釘のめり込み |  | 良 | 否 |  | ※板厚の1/3以上めり込んでいないか
| 防腐防蟻処理剤 |  | 使用製品名： | アリピレス |  | 色： | クリアー色 |  |  | 目視 | 要 | 柱などに施工完了シールは貼ってあるか
| 床下・柱共 |  | 防蟻処理会社 ： ㈱ＮＵＣグループ
| GLより＋1,000以上 |  | 良 | 否
| 梁・胴差 | 使用材種 | 米松ＫＤ | 一部集成材
| 桁・火打 | 断面寸法 | 最小 |  | 105 | ＊ |  |  | ｍｍ | スケール
|  |  | 最大 |  | 105 | ＊ |  |  | ｍｍ | スケール
| 火打ち金物の取付 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| ２F床合板の材料確認 |  | 厚み ｔ＝ |  |  | ｍｍ | 【シックハウス】 Ｆ★★★★ |  |  | 目視
|  | 釘・間隔 | 釘 |  |  | ｍｍ
|  |  | 間隔 |  | 150 | ｍｍ |  |  |  | スケール
| 床合板 ボンド塗布 |  | 有 | 無 | [6 empty] | 要
| 【小屋梁】 | 使用材種 | 米松
|  | 断面寸法 | 最小 |  | 105 | ＊ |  |  | ｍｍ | スケール
|  |  | 最大 |  | 105 | ＊ |  |  | ｍｍ | スケール
|  | 使用金物 | 短尺金物、羽子板ボルト
| 羽子板ボルト |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| バルコニー笠木の高さ |  | 良 |  | 否 |  |  |  |  | スケール |  | 水上でＦＬ＋１１００は最低必要（バーを含む）
| 棟木 | 断面寸法 |  | ＊ |  | ｍｍ |  |  |  | スケール
| 母屋 | 断面寸法 |  | ＊ |  | ｍｍ |  |  |  | スケール
| 垂木 | 断面寸法 | 45 | ＊ |  | ｍｍ |  |  |  | スケール
|  | 間隔 |  | ｍｍ | [5 empty] | スケール
| 小屋束：両面カスガイ打ち |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| 垂木ビスは施工してあるか |  | 良 | 否 | [6 empty] | 要
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
| 野地合板 使用材 |  | 構造用合板 |  | 【シックハウス】 Ｆ★★★★ | [5 empty] | 要
|  | 厚み | ｔ＝ | 12 | ｍｍ
|  | 釘の長さ | CN | 50 | ｍｍ
|  |  | 間隔 | 150 | ｍｍ以内
| 火打ち梁の種類 |  | □木製 | □鋼製 |  | □その他 |  |  |  | 目視
| 軒の出寸法の確認 |  | 良 | 否 | [5 empty] | スケール
| ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄの開口・位置 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 図面
| 開口補強は適切か |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 防水テープ確認 |  | 有 | 無 |  |  | ※上下左右のコーナー部分 |  |  | 目視
| 雲筋交・桁振れ止め |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| 釘は2本 |  | 良 | 否 |  | ※Ｎ４５釘2本打ち |  |  |  | 目視
| 御幣の確認 |  | 有 | 無 |  | 南面又は東面に向ける事 |  |  |  |  | 要
| 延焼ボード施工 |  | 良 | 否 | [7 empty] | ビス止めで１５０＠か
検査 | 自社金物検査 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要 | 規定場所に金物があるか
|  |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | ボルト締めマーカーはあるか、ビス等忘れは無いか
| 行政検査日 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 中間検査
| ＪＩＯ検査日 |  | 平成 年 月 日 | [7 empty] | 要
サッシ | 取り付け高さ・方法 |  | 良 | 否 |  | ※先張りシート後、サッシ枠取付 |  |  |  | スケール | 要 | 金属防水の場合は後付
| サイズ・開き勝手・色 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| ガラス（透明・型） |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 格子・シャッター |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 玄関・勝手口 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
ベランダ | 標準仕様 |  | ＦＲＰ防水(2PLAY）
| 落し口 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | 図面通りの位置か
| 下張りの種類 |  | □合板１２ｍｍ＋１２ｍｍ以上 □合板２４ｍｍ以上
| 溝巾の水勾配 |  | 良 | 否 |  | 溝幅 |  | 150 | ｍｍ以上 | 目視
| 溝内の下張り |  | □合板１２ｍｍ＋１２ｍｍ以上 □合板２４ｍｍ以上
| ベランダ床とサッシ下端 |  | 空きは、 | 120 | ｍｍ以上 |  |  | ※取合い部⇒ |  | スケール | 要
| スリットの開口・位置 |  | 良 | 否 | [5 empty] | スケール |  | シーリング納め
| トップコート色 |  | □グレー色 | □アイボリー色
| 塗装にムラはないか |  | 良 | 否
| オーバーフロー管 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | 防水層上端より下に設置されているか
| 勾配の確認 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 水平器 |  | １/５０～１/１００
| 壁面下端の処理 |  | 良 | 否 | [7 empty] | タイベックと防水テープが密着しているか
| 手摺り壁端部処理 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | タイベックと防水テープが密着しているか
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
屋根 | 下葺き材の確認 |  | 良 | 否 |  | ゴムアスファルトルーフィング | [5 empty] | 基本上棟日に施工
| 下葺き材の重ね確認 |  | 良 | 否
| ルーフィング張 |  | 上下（流れ方法）１００ｍｍ以上、左右２００ｍｍ以上重ねてあるか | [6 empty] | スケール | 要
谷部・棟部は、２５０ｍｍ以上重ね合わせる。
| 壁面立ち上がり部 |  | 良 | 否
| ルーフィング張 壁面立上り |  | 屋根面より２５０ｍｍ以上（瓦の場合３００ｍｍ以上 | [6 empty] | スケール | 要
| 下屋先端と壁取合部 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | 捨てルーフィング敷き込み
| 壁止まり役物の使用 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | カラーベストの場合のみ
| 棟換気の確認 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 野地下端で開口寸法３０ｍｍ確保
| 棟換気の個数 |  |  | 個
| 屋根完了確認 |  | 良 | 否 | [6 empty] | 要
外壁・樋 | タイベックの重なり確認 |  | 良 | 否 | [5 empty] | スケール | 要 | 上下９０ｍｍ以上、左右１５０ｍｍ以上 金属系外壁材の場合、左右１８０ｍｍ
| たるみ・しわの確認 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 出入隅部分の重なり |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | いずれか１方を１５０ｍｍ以上コーナーから延ばし、重ね合わせる。
防水 | ｻｯｼ周り |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要 | ｻｯｼ周りﾃｰﾌﾟ張の順序 下部・横・上端の順に施工してあるか
| 貫通配線部 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| 貫通パイプ部 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| バルコニー手摺部 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要 | ピンホール・しわ・たるみの確認
| 手摺り壁（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ）の重なり確認 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 重ね合わせているか確認、１００ｍｍ程度の立ち下がりを確保する
| 通気工法の確認 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | 通気胴縁厚 （厚 １８ｍｍ ＊幅 ４５ｍｍ）
|  |  | 有 | 無 | [7 empty] | 通気金具厚 （厚 １５ｍｍ ＊幅 ６８ｍｍ）
| 仕上げ材の種類 |  | □サイディング□金属サイディング □塗装・漆喰・ジュリパット | [6 empty] | 図面
| シーリング材 |  | □ＪＩＳ基準 □その他
| 軒天と外壁の取合部 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | 軒天仕上がり部より、＋１００ｍｍ以上 上部がとめてあるか
| バルコニー下の換気 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | 有効板の有・無
| 外部配管・配線処理 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | 防水テープ又はシーリング処理
| 土台水切・雨押え板金 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| 水切上部の通気確認 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | １２ｍｍ程度空いているか
| 軒樋の勾配は適切か |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視
| 足場解体後確認 |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視
検査 | 防水自主検査 |  | 良 | 否
| 防水ＪＩＯ検査 |  | 良 | 否 | [6 empty] | 要
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
断熱 | 【断熱材】 | 使用材種 | □ グラスウール |  |  | □ ロックウール
| アクアフォーム |  | □ アクアフォーム |  |  | 【シックハウス】 Ｆ★★★★ |  |  |  | 目視 | 要
|  | 厚み | 天井 |  | 80 | ｍｍ | 壁 | 75 | ｍｍ | スケール
| 通気スペーサー取付 |  | 良 |  | 否 |  |  |  |  | 目視
| 天井断熱材均一か |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| 壁断熱材均一か |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| UB天井断熱材 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 下屋・ＢＲ下に吹付断熱 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 通気止めが入っているか |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 壁断熱は、耳かぶせで施工 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
下地 | 【下地材等】
| カーテン下地は |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | 基本窓上に施工
| 収納等下地は |  | 良 |  | 否 | [6 empty] | 指示なき場合 中段ＦＬ＋８００(棚板天端） 枕棚ＦＬ＋１８００（棚板天端）
| 水廻り下地は |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | 指示なき場合 洗濯水洗ＦＬ＋１２００ ペーパーホルダーＦＬ＋７５０ タオルバーおよびリングＦＬ＋１３００
| カウンター材下地は |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 階段手摺り下地は |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 |  | 段板から８００
| 天井点検口の開口補強 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 物干し金物下地は |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 出・入隅部分ＰＢ下地 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 【天井下地・壁等】 |  | 天井 ｔ＝ |  |  | ｍｍ
| 天井下地組み |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視 | 要
| マニュアル通りに施工されているか |  | 間隔 | 303 |  | ｍｍ以内 |  |  |  | スケール
| 天井PBは千鳥に貼っているか |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 天井PBに段差はないか |  | 良 | 否 | [5 empty] | 目視
| 壁PBに段差はないか |  | 良 | 否 |  | 壁 ｔ＝ |  | 12.5 | ｍｍ
| ＰＢはきれいか |  | 良 |  | 否 | [6 empty] | 足跡やボードの切りカスなどで白くなっていないか
| 各棚板の高さの確認 |  | 良 | 否 | [5 empty] | スケール
| 埋め込みタイプ器具の下地 |  | 良 | 否 | [5 empty] | 電気図面
| 開口補強 |  | 良 | 否
| ＵＢ外周及び天井にＰＢ |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視 |  | 厚み ｔ＝９．５ｍｍ以上のＰＢをビスで止めてあるか １５０＠か
| 梁の欠きこみ等は、ないか |  | 有 | 無 | [5 empty] | 目視
| 階段室幕板は良いか |  | 有 | 無
| 廊下ＤＬの位置は良いか |  | 良 | 否
| 漆喰時の下地処理 |  | 良 | 否 | [6 empty] | 要 | ※Ｃトップ塗り
| 石張時の下地処理は適切か |  | 良 | 否
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
仕上げ | 【内装下地等】
| 床下収納庫補強の確認 |  | 良 | 否 |  | ※マニュアル参照の事 |  |  |  | 目視 |  | プレカット時に補強大引きを入れること
| 床の不陸・床鳴り |  | 有 | 無
| 建具にキズはないか |  | 有 | 無
| 窓枠・内障子に傷はないか |  | 有 | 無
| 階段の床鳴り |  | 有 | 無
| 手摺りブラケット取付 |  | 有 | 無
| ロフト梯子の下地・高さ |  | 良 | 否
| 各配管の指示方法 |  | 良 | 否 | [7 empty] | ※給水・湯・排水・ガス等
| 2階排水管の防音カバー |  | 良 | 否 | [6 empty] | 要 | 推奨品は音ナイン
| 洗面化粧台等の下地 |  | 有 | 無
| 洗濯水洗の位置・高さ |  | 良 | 否
| クロス下地処理不陸 |  | 有 | 無
| 出隅部材の確認 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 製品：フクビエココーナーライン
| パテ・糊の確認 |  | 有 | 無 | [6 empty] | 要 | 【シックハウス】 Ｆ★★★★
| クロスのジョイントは、 |  | 良 | 否
| 貼り分け部分の確認 |  | 良 | 否
| クロスの浮き・破れ |  | 良 | 否
| ＣＦの浮き |  | 良 | 否
| 戸当たりの設置 |  | 良 | 否 |  | マグネット・公団用の確認 | [5 empty] | マグネット取付位置に注意(基本戸先に）
| 建具の調整 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 建て入れ：誤差２ｍｍ以下 引き戸の場合モヘアとの隙間も確認
| 照明器具位置 |  | 良 | 否
| スイッチ・コンセント位置 |  | 良 | 否 | [7 empty] | ネームプレートの確認
| 火災警報器の設置 |  | 良 | 否
| 浄化槽の位置 |  | 良 | 否 | [7 empty] | ※ブロアーの動作作業確認
| 同上に補助金申請 |  | 有 | 無 | [7 empty] | ※コンクリート打必要となります
| エコキュートの位置 |  | 有 | 無 | [7 empty] | 点検口の向きに注意する
| 美装等(wax)の仕上り |  | 良 | 否
| 床暖房の確認 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| ユニットバスの仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| 換気扇等の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| システムキッチンの仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| 換気扇・食洗器の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| トイレ便器等の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | タオルリング・紙巻器の固定
| 棚等装飾部材の仕様 |  | 良 | 否
項目 |  |  | 確認内容・判定 （□部分にレ点にてチェックを付ける） | [6 empty] | 検査 | 写真 | 処置方法（見るべき項目） | 図面・書類
仕上げ | 洗面化粧台の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| シャワー室の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| ロフト梯子の設置位置 |  | 良 | 否
| 洋室建具等の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| 和室建具の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| 照明器具の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 点灯確認
| ２４時間換気仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| インターホンの仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認 音量・カメラ向き確認
| ポーチタイルの仕上り |  | 良 | 否 | [7 empty] | 音にて浮き有無確認
| 給湯器の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認 排気吹出し口の向き確認
| 電気メーターの位置 |  | 良 | 否 | [7 empty] | ＧＬよりメーター天端１．８～２．２ｍ以内
| ガスメーターの位置 |  | 良 | 否
| 網戸・障子の調整 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作確認
| 物干し金物の仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 外部コーチボルト部にコーキング処理をする
| ﾊﾞﾙｺﾆｰ笠木の仕様 |  | 良 | 否
| 建物周りの清掃・整地 |  | 良 | 否
| カーテン・レールの仕様 |  | 良 | 否 | [7 empty] | 動作作業確認
| 仮設材等の回収 |  | 良 | 否
| 床養生材の回収 |  | 良 | 否 | [7 empty] | クリーニング後速やかに回収
| 外部ごみ・古釘等の撤去 |  | 良 | 否
| 外構の仕上がり |  | 良 |  | 否
| 床下(給排水・清掃）確認 |  | 良 | 否
| 内部完了確認 | [9 empty] | 要
| 外部完了確認 | [9 empty] | 要
検査 | 行政検査 | （完了） | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 手直し確認日 ： 平成 年 月 日
| 社内検査 |  | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 手直し確認日 ： 平成 年 月 日 | 要
| 施主様確認 |  | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 手直し確認日 ： 平成 年 月 日 | 要
| 引渡し |  | 平成 年 月 日
Note on E87: 立ち上がり筋の下に、 サイコロが入っているか？